Приложение № 1 к приказу МБОУ «Большетавинская ООШ» от 15.01.2026 № 4

Дорожная карта

По внедрению лучшей практики

«Оптимизация сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах»

| Мероприятия |  | Ответственный | Сроки проведения мероприятия | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительныйэтап |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы | Директор Романова А.И. | 29.01-30.01.2026 | Утвержденная рабочая группа |
| 1.2. | Анализ текущей ситуации: - Выявление проблемных зон в существующей системе сбора информации; - Определение перечня необходимых дан- ных. | Зам.директора по УВР Шилова Л.В. | 02.02-03.02.2026 | Диагностическая справка |
| 1.3. | Разработка единой формы отчетности: - Создание электронного шаблона; - Разработка классификатора конкурсов (уровень, направленность, статус). | Рабочая группа | 04.02-09.02.2026 | Диагностическая справка |
| 2.Организационныйэтап |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка регламента: - Сроки предоставления информации; - Ответственные на каждом уровне; - Алгоритм проверки и уточнения данных. | Рабочая группа | 10.02-13.02.2026 | Утвержденный регламент |
| 2.2. | Создание электронного ресурса: - Создание Яндекс Формы; - Разработка автоматизированной таблицы учета. | Рабочая группа | 16.02-20.02.2026 | Работающая электронная си- стема сбора данных |

| 2.3. | Инструктаж ответственных: - Проведение обучающего семинара; - Разработка инструкции для педагогов; - Создание видео-инструкций. | Рабочая группа | 24.02-27.02.2026 | Разработанные инструкции для педагогических работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Внедренческийэтап |  |  |  |  |
| 3.1. | Пробный запуск системы: - Тестовое заполнение таблицы; - Выявление технических проблем; - Корректировка процедур. | Зам.директора по УВР Шилова Л.В. | 02.03-13.03.2026 | Функционирующая система сбора информации |
| 3.2. | Мониторинг процесса: - Еженедельный контроль заполнения; - Оперативная помощь участникам. | Рабочая группа | 02.03-13.03.2026 | Функционирующая система сбора информации |
| 3.3. | Мотивационные мероприятия: - информирование о преимуществах новой системы; - публичное признание наиболее активных участников. | Рабочая группа | 02.03-13.03.2026 | Благодарность |
| 4.Контрольно-аналитическийэтап |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ первых результатов: - сравнение с предыдущим периодом; - оценка полноты и качества данных; - расчет временных затрат. | Рабочая группа | 16.03-31.03.2026 | Снизить время сбора информа- ции до 2 рабочих дней. Увеличить полноту данных до 98%. |
| 4.2. | Опрос участников: - анкетирование педагогических работни- ков; - педсовет; - сбор предложений по улучшению. | Рабочая группа | 16.03-31.03.2026 | Увеличить удовлетворенность пользователей до 85%. |
| 4.3. | Корректировка системы: - внесение изменений в формы; - доработка регламента; - планирование масштабирования. | Классные руководители | В течение года | Снизить количество ошибок в отчетах с 28% до 5%. |